## Задачи
№	Задача	Приоритет	Комментарий	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
1	Добавь колонку DeviceCategory INT в базу и в дата класс
2	BaseBootstrapper отдельные методы InitializeModules(он же ReInitializeModules) и GetNavigationItems
3	BaseBootstrapper обработка исключений, если модуль описан в конфигурации, но его нет на диске или не удалось загрузить		Исправил - сделал что бы выкидывалось user friendly сообщение, запуск не останавливается, просто пропускается один модуль
4	Посмотреть как можно улучшить OutlookTreeView xaml (ensurevisible + skip selection + up/down icons) - templateselector для root/leaf		Реализовал развертывание и механизм запрещения выбора элемента (по умолчанию запрещено выбирать все те NavigationItem у которых нет привязанных событий). Стрелочки свертывания/развертывания не стал добавлять, мне показалось что они портят общий внешний вид. Если у тебя другое мнение - давай обсудим...
5	Перенести Monitor на новую modulebase архитектуру	2	Не совсем понял соль этого метода - скорее всего я его неправильно конвертнул, попробовать нет возможности: / if (ServiceFactory.AppSettings.ShowOnlyVideo) / { / var alarmVideoWather = new AlarmVideoWather(); / preLoadWindow.Close(); / return; / } / Посмотри все ли здесь в порядке с логикой...
6	Доработка для Monitor - reboot+shell change / Ограничение доступа для некоторых пользователей Integrate / Desintegrate	20	Почему Monitor так медленно работает? Еще наблюдается какая-то нестабильность с падением дебагера…
7	LoginScreen. Мы с тобой устно обсудили, как он должен выглядеть. Реализовать для начала нужно в Администраторе. В оперативной задаче LoginView используется также при реконнекте и подтверждении некоторых операций. Для этого нужно завести отдельные диалоги	10	Добавил LoginService с методами Connect, Reconnect и Validate (добавил как поле ServiceFactory) Попутно была добавлена сборка Infrustructure.Client
8	Индикатор прогресса. В сильверлайте есть готовые контролы на этот счет, у которых есть свойство задержки. Мне кажется нам задержка не нужна - это ненужное усложнение. Если ты будешь есть готовые решения с задержкой - то пускай. Если же самописный контрол - то лучше не стоит.	8
9	В диалоговых окнах помимо свойств MinWidht и MinHeight нужно обрабатывать MaxWidth и MaxHeight / Явный пример, где это нужно - окно О Программе - там всегда одинаковый текст, и растягивать это окно не нужно. На этом окне и покажи пример использования этих свойств	1	Доабвил обработку Max аналогично Min, при этом Thumb будет становиться невидимым если Min == Max (типа форму нельзя ресайзить)
10	Посмотри пожалуйста на Bootstrapper.SingleLaunchHelper.KillRunningProcess / Идея в том, чтобы при повторном запуске приложения убивать уже запущенное / При этом в Администраторе и в Оперативной задаче спрашивать на это разрешение, а в сервере нет(параметр force) / Раньше мы просто запрещали двойной запуск, использую для этого мьютексы. Но я подумал, что убивать предыдущий экземпляр приложения будет полезно, если он завис и его нужно перезапустить. / Нерешенная проблема - убивается предыдущий и текущий экземпляры приложения	5
11	Вынести ShellView в общую для Administrator и Monitor сборку (возможно сделать базовый класс)
12	Вынести AboutView в общую сборку
13	Обновить форму загрузки - добавить пролистывание текущих операций
14	Добавить обработку если один из модулей вызвал исключение во время инициализации
15	Решить проблему с перекрытием Taskbar'a при maximize
16	Пофиксить баг DialogResult при нажатии на крестик в диалоговых окнах
17	Добавить свойство для реагирования на повторный Click на тот же NavigationItem (нужно для Alarm)		Добавил свойство в NavigationItem SupportMultipleSelect - true только для ShowAlarms
18	Сделать возможность редактирования на плане различных объектов (инкапсулирующих свою визуализацию)
19	Сделать отдельный режим для выставления точек на планах
20	Решить проблему с зависающей в трэи иконкой Firesec Service
21	Добавь, пожалуйста, в окно "О программе" информацию о дате сборки
22	Сделай, пожалуйста, чтобы при показе мэссэдж бокса текст умещался бы, какой боьлшой он не был бы. Наверное, нужно этот текст обернуть скролл вьюером
23	FiresecService.ViewModels.MainViewModel.OnShowImitator() / зависает при попытке показать окно		Ошибка внутри… Исправил
24	Помнишь, мы с тобой на этой неделе разбирались с проблемой, когда в результате эксэпшена не запускался монитор, а показывалось маленькое окно 100*100. Я думаю, что это окно с показом исключения. Попробуй при загрузке зафайерить какое-нибудь исключение, и посмотри, правильно ли оно ловится и затем показывается в окне		Проблема не в этом, при попытке зафаирить exception нормльно показывается окно (в Bootstrapper там же где грузится конфигурация). Я добавил для уверенности еще try/catch с завершением программы, если ошибка при работу bootstrapper
25	При запуске сервера окно, а точнее обрезанная часть его заголовка, ненадолго показывается, а потом сворачивается в трэй. Можно этот момент поймать, и за этот заголовок его потаскать и развернуть. Этот эффект хорошо проявляется при включении компьютера с установленным приложением - сервер может в таком состоянии провисеть достаточно долго, пока он запускается		Выставил максимальный приоритет и добавил сокрытие окошка пораньше, не уверен, что на 100% решил проблему, т.к. не могу нормально протестировать…
26	Проверить отображение зон в мониторе (на Остров Русский)
27	Протестить сервер на выброс exception (отображение окошка)
28	Протестить на сервере работу эмулятора
29	Разобраться с размерами MessageBox - сделать нормальный scroll bar (horzintal and vertical)
30	В Планах должна быть сетка и возможность выравнивания по сетке
31	При рисовании многоугольника зажатая клавиши Shift делает прямой угол
32	При нажатии на ESC во время рисования многоугольника закончить его рисование		ESC - отмена рисования, ENTER - закончить рисование без добавления еще одной точки
33	Нет возможности в качестве картинки фона указывать файлы с расширением .dwg и .wmf
34	Задавать свойства фона(цвет и картинку) у плана
35	Масштабирование с зажатым SHIFT относительно центра фигуры
36	Проверить масштаб устройств в мониторе
37	Окно с предложением изменить зону устройства, поскольку на плане оно располагается не в той зоне появляется при загрузке программы (желательно выводить его непосредственно при входе на вкладку планы)
38	Нельзя редактировать название/описание созданного плана
39	Нельзя удалить дочерний план
40	Следует запрашивать подтверждение при удалении планов.
41	При удалении устройства из дерева следует удалять иконки с плана		15 - удалять не нужно, может стоит файереть событие при удалении устройства, в планах на него подписываться и обновляться - Займусь после того, как Саша реализует механизм нотификации в DeviceManager - исправленно в результате применения общей базовой viewModel для общего списка устройств и списка используемого в плане
42	Если дочернее устройство для групповых АМ-4, АМП-4, РМ-К не используется, то это нужно отмечать и во вкладке Планы		16, 17 - посмотри, как нередактируемое дерево устройств сделано в мониторе - Саша взял себе
43	В столбце зона отображается запись FiresecAPI.Models.ZoneLogic		Саша взял себе
44	Возможно не стоит сворачивать дерево устройств во вклдаке Планы при уходе с этой вкладки
45	В Оперативной задаче фигуры "подпланов" отображаются не в том месте, в котором были расположены в Администраторе
46	В тулбаре около часиков может быть несколько иконок сервера, если его несколько раз останавливали и запускали. Если провести по ним мышкой, то они исчезают. Нужно как-то с этим бороться. Я слышал, что вроде винде можно послать сообщение, чтобы она эту область перерисовала		Через WINAPI обновляем область Toolbar при каждом запуске
47	Если выбрать из контекстного меню "Показать консоль" в сервере, а окно сервера при этом уже открыто, есть в тулбаре, но закрыто другими окнами, то оно не показывается. Нужно его активировать
48	В мониторе в Bootstrapper.OnConfigurationChanged() нужно закрывать все модальные и немодальные окна
49	В конфигурации нет планов. Запускается Монитор и вкладку с планами не показывает / В Администраторе добавляем план, сохраняем на сервер. Монитор обновляется, но вкладка с планами не появляется
50	В окне свойства есть список зон / Контекстное меню должно быть у выбранной зоны в этом списке
51	В Администраторе при переходе на план сбивается цвет зоны. Если нажать свойства, OK, то у этой зоны цвет возвращается. Не могу сказать точно, когда это происходит. По крайней мере, при когда запускаешь Администратор и в первый раз выбираешь вкладку и там есть зоны
52	Разобраться с редактированиеам зон - события и обновления!
53	Подумать над созданием в планах Device Extension
54	Подумать над созданием в планах Default Extension
55	Shortcut сервис
56	MainMenu сервис
57	Validation сервис
58	Добавить возможность добавления иконок в Header в модулях Монитора (левая часть)
59	Добавить IDisposable в модули (вызов при выходе)
60	Добавить отдельные методы Save (Load) в модули (уйти от общего SaveService)		??? Не совсем понятно как это сейчас должно быть реализовано - нужно обсуждать
61	Если размер плана большой - 4000 * 4000,то инструмент нож показывает очень маленькие точки для удаления.
62	Разнести в мониторе отрисовку элементов плана по модулям (PlanExtension)
63	Разнести иконки в мониторе - одну в Device и одну в GK
64	Сделать прогресс с задаваемым заголовком и без лишних надписей (LoadingService)
65	Добавить контекстное меню к планам - создать подплан/редактировать/удалить
66	Исправить ошибку при таскании точки у многоугольника
67	Поменять расположение меню в PlansModule в администраторе		Пробный вариант сделан, но нужно подумать, может как подругому перестроить
68	Изучить как лучше строить report
69	В администраторе на планах уметь рисовать зоны ГК		Нужно решить как быть с отображение устройств в зонах (метод вычисления)
70	В мониторе эти зоны отображать		Реализовано отображение, нет привязки к состояниям
71	В мониторе масштабировать устройства ГК
72	Пофиксить проблемы в отчетах -сделать у отчетов enable провекрку
73	Реализовать механизм построения отчетов из разных модулей
74	Блок индикации в FireSec-1. Он там растянут по высоте страницы
75	Разобраться с ориентацией страниц при печати
76	Сделать в фильтре Journal по умолчанию 1 день
77	Доработать логику сохранения фильтра в Journal
78	Удалить старый механизм построения отчетов (RDLC)
79	Починить баг с номерами страниц в MultiReportPaginator
80	Вынести NavigationItem в Infustructure.Client
81	Реализовать общий механизм Menu на основе коллекции MenuItem (BaseViewModel)
82	Исправить баг с шириной footer в отчетах
83	Исправить баг кнопки "создать новый"
84	Удалить из отчетов ReportType
85	Удалить ReportType
86	Проверить дублирование добавлений extension в планах
87	Перестроение дерева устройств в планах для Device
88	Починить баг с переходом по двойному щелчку в валидации		Не воспроизводится, скорее всего уже исправлена в NavigationItem
89	Починить баг с инструментами, когда нет плана		Сделал чтобы панель с инструментами дизэйблилась, если нет плана
90	Переработать MainMenu - добавить splitter
91	Перестроение дерева устройств в планах для XDevice
92	Сделать обновление свойств зон
93	Прикрутить PimmedDocumentPaginator		Заголовок таблицы на каждой странице
94	Сделать стиль для TreeListView
95	Добавить индексы в БД \Deploy\SqlCE\Firesec.sdf
96	Заканчивать создание многоугольника не правой кнопкой мыши,а двойным щелчком левой кнопкой мыши
97	Прозрачный фон у плана как в фотошопе - шахматная доска
98	Починить форму прогресса
99	Протестить индексы в БД (монитор/события)		Индексы ускоряют выполнение непосредственно запроса, но это полностью не решает проблему, т.к. задержка возникает в LinqToSql при передачи большой коллекции объектов
100	Разобраться с синхронизацией с COM Server (Dispatcher)		Получилось реализовать решение через Dispatcher (нужно было удалить COM объект Connection)
101	Разобраться с производительностью Архива (возможно перейти на ADO.NET)		Нужно разобраться с передачей большого количества объектов - fixed
102	Исправить прозрачность для фона плана (убрать фон прозрачности для элементов)
103	Переделать TreeListView на использование DataGrid		Реализовано на базе отдельного контрола для редактирования ячеик
104	Пофиксить проблему с шириной footer отчетов (обрезаются знаки в номере страницы)
105	Cделать стиль для ListView (на примере зон)
106	В ОЗ при наведении на зону оконтовывать ее, как у устройства
107	Резаобраться с выставлением ширины последней колонки в GridView
108	Если вкладка подписана на событие клавиатуру, но при этом показано модальное диалоговое окно, то не нужно это событие отрабатывать		Исправил - переделал Devices на использование Shortcut Service и пофиксил в Shortcut
109	В ОЗ выделение устройств и зон на планах должно быть одинаковой толщины не зависимо от масштаба
110	В Администраторе на планах дать возможность отображать сетку и возможность выравнивать по ней элементы		Отложено - достаточно объемный таск
111	При автоактивации устройств на плане нужно показывать не пульсирующую окружность, а перекрестие
112	Сортировка устройств в дереве по типу и по адресу
113	Во вкладке планы, при создании надписи текст не умещается в рамку.		Добавить выравнивание
114	Вкладка Планы при уменьшении размера многоугольной зоны или многоугольника то последующее масштабирование этого объекта невозможно.
115	Вкладка Планы, баг при показе цвета нарисованной линии: в свойствах линии показан цвет – White, каким бы цветом не была линия в данный момент.
116	При быстром переходе от плана к плану, возникает баг с изображениями: пропадает фоновая картинка. Тоже самое возникает при частом и быстром масштабировании.
117	Шорткарт сервис должен также проверять доступность команда(CanExecute), а не только саму команду
118	Перевести Devices на новый TreeListView
119	При удалении устройства из вкладки устройства, не обновляется значек на плане, возможно, то же самое произойдет и с зоной		Нужно проверить после исправления в Devices (сейчас Changed фаерится до удаления устройства из коллекции)
120	Проблема с обновлением дерева устройств при создании новой конфигурации
121	Добавить проверку CanExecute в код RelayCommand
122	TextBox AttatchedProperty перекрывает события ctrl+v, ctrl+c
123	В treelistview и listview всегда показывать вертикальный scroll
124	Фикс бага в TreeListView при создании новой конфигурации		{System.Windows.Controls.TreeViewItem Header:{DisconnectedItem} Items.Count:0}
125	Сделать прокрутку к выбранному элементу в treelistview
126	Проверить ошибку с переполнением журнала логов
127	Пофиксить проблему загрузки Assembly (for Dynamic Assembly)
128	Изучить возможные форматы для рисунков (svg)
129	Кликабельная область треугольника развертывания должна быть больше
130	Вкладка Планы, предлагаю добавить экспорт картинок на плане. (Предложение.)
131	Вкладка Планы, нет возможности применять слои для зон и устройств. (Предложение.)
132	Вкладка Планы, прошу добавить работу кнопок вверх, вниз, влево, вправо для перемещения объектов по плану. А также возможность медленного перемещения с помощью клавиши ctrl и быстрого с помощью shift.( Предложение.)
133	Вкладка Планы, если заблокировать объекты на плане с помощью инструмента «замок, то всё равно устройства можно выделить и удалить по средством нажатия ctrl+А и del. (Замечание.)
134	Не удается вызвать контекстное меню свойств фигуры, если она находится под зоной (Замечание)		Добавить Zindex ко всем Zlayer - фактически разделилось на 2 задачи: #145 и #147
135	Переход к элементу в дереве сутройств по right-click
136	Неверно отображается полное число страниц в отчете Блоки индикации в правом нижнем углу (замечание)
137	В отчете Журнал событий строка может разрываться и переноситься на другую страницу (замечание)
138	Выделение всего такста в Textbox при переходе по Tab
139	Убрать логирование информации о системе
140	При копировании надписи не копируется свойство "Растянуть"
141	Команды Копировать/Вырезать в контекстном меню каждого элемента
142	Больше настроек у надписи: Тип шрифта, италик, болд
143	Добавить контекстное меню к плану - Вставить + вставки по точки клика
144	Баг в ОЗ при обновление конфигурации - перестает работать переключение по планам
145	В Администраторе, в планах добавить контекстое меню в слоях
146	В ОЗ в планах сделать отрисовку "крестика flush"
147	В администроре в планах поменять механиз Zindex и Zlayer, добавить Zindex ко всем элементам
148	Администритор, планы - сделать выравнивание элементов относительно друг-друга
149	В TreeListView исправить баг с header
150	Проверить DoubleLaunchLocker в сервере
151	Если в ОЗ установлена галочка Активации планов по событию, и одновременно меняются состояния сразу нескольких устройств, то программа зависает		Не удается воспроизвести
152	Проверить перформанс на планах в ОЗ на больших конфигурациях (протостить без отрисовки устройств)
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

## Готово
Задача	Комментарий

## Запечания_по_планам
№	Задача	Комментарий
	Удаление точек с многоугольника не отменяется Ctrl+Z	Не воспроизводится
	Удаляем зону, Ctrl+Z. Теперь Z-индекс выше, чем у устройства
	После конвертации конфигурации зоны на плане привязаны к зонам, но они не зеленеют до тех пор, пока не сделать свойства-ок
	Смена драйвера устройства не меняет картинку на плане
	При удалении зоны из списка зон, привязанная к ней зона на плане не сереет
	Слои. Трудно попасть в треугольник раскрывания	Это "старый" грид, везде треугольник одинаковый - увеличивать?
	Рамка выделения должна быть поярче	Что значит "поярче" - сделать ее более жирной? Или цвет поменять?
	Когда я нарисовал элемент, не нужно выделять инструмент мышь
	Тулбар. Линия, прямоугольник, многоугольник, эллипс должны быть справа
	По умолчанию устройства можно размещать на плане в единичном экземпляре. Должна быть отдельная настройка - множественная визуализация - для разрешения этого действия
	При таскании устройства на план из дерева устройств показывать устройство, которое тащится
	Иконка нож не соответствует действительности
	Через Shift у многоугольника делать угол 90 и 45
	В Планах для некоторых устройств(АМ-1) сделать возможность подмены DeviceControl другим из списка возможных(извещатели дымовой, тепловой, комбинированный, ручной)
	Для некоторых устройств(АМ-1О) сделать несколько устройств в библиотеки устройств(датчик разбития стекла, открытия двери), из которых на плане можно выбирать конкретное
	Вертикальная и Горизонтальная линейка с выставлением границ
	Быстрый список не привязанных устройств

	Редактировать дерево устройств во вкладке Планы
	Рамка выделения визуализаторов должна появляться над всей рабочей поверхностью окна планов, а не только над подосновой
	При добавлении плана умолчания поставить 297х210
	Редактировать, копировать вставлять, дерево планов
	ГК Мультисервер в дереве присутствуют при не выбранных их при установки
	При добавлении нового плана сохранять параметры предыдущего
	Контекстное меню при добавлении планов – для редактирования дерева планов с нуля должно иметь месть быть
	При сохранение проекта автоматом в имя файла писать инкрементное название
	Ввести Сохранить..сохранить как
	Везде где вводятся названия…автоматический подбор ранее введённого
	COM сервер не даёт перегрузить комп
	Рисуя прямоугольный визуализатор зоны - та же логика что и с многогранным см реализацию ФС -1
	Необходимо более чётко видеть «точки» привязки визуализаторов зон
	Масштабирование по колёсику мыши необходимо ускорить
	При прорисовке визуализатора зон в меню привязки визуализатора к зоне по отмене надо отменять весь визуализатор
	При перетаскивании плана средним колесом мыши надо двигать и вне пределов подложки
	Ситуационный план при увеличении подложки
	Цвет непривязанного визуализатора сделать чуть более насыщенным
	Меню привязки к зонам…сохранить терминологию 1-го ФС, не стоит потребителя заставлять переучиваться ФС2 должен быть продолжением ФС1
	Подпланы – нахера рисовать многогранник еси многогранме его не нарисовать….
	При применении конфигурации без устройств – не выдаёт ошибки что нет устройств..зон и т.д.
	ОЗ – устройств, ГК , нет но они в норме????
	Встроеная графика – шрифты, размер на выходе не зависит от настроек???
	Гиперссылка на подплан должна быть прозрачной
	После применения сервер не перезапускается, и необходимо перезапускать ОЗ вручную
	Даже маленькая база – время ожидания реакции на дабл клик по ярлыку ОЗ слишком велико..успеваешь подумать что что то наебнулось
	При включении ОЗ – ПЛАН на первом месте