## Лист1
Виртуальная станция газового и порошкового пожаротушения | 2014-05-01
Динамические сценарии работы исполнительных механизмов | 2014-05-01
Имитатор контроллера СКД (до появления реального устройства) | 2014-12-01
Драйвер контроллера СКД (после появления реального устройства) | 2 месяца после получения образцов
Редактор дерева устройств СКД | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор библиотеки устройств СКД | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор зон СКД | Готово. Требуется уточнение требований
Привязка устройств (контроллеров и считывателей ) зонам, в которых они находятся и наоборот | Готово. Требуется уточнение требований
Структура папок в иерархии зон | Уточнить целесообразность
Редактор видеокамер | Готово. Требуется изменения по мере развития RVI-VSS
Размещение зон СКД на планах | Готово. Требуется уточнение требований
Размещение устройств СКД на планах | Готово. Требуется уточнение требований
Размещение видеокамер на планах | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор именованных временных интервалов контроллера | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор недельных графиков контроллера | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор скользящих посуточных графиков контроллера | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор скользящих понедельных графиков контроллера | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор праздничных дней контроллера | Готово. Требуется уточнение требований
Настройка фильтра журнала событий СКД | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор организаций с делением прав на них по отдельным операторам | Готово. Требуется уточнение требований
Дизайнер пропусков с возможностью привязки к заранее известным и настраиваемым полям БД и к типу картинки в зависимости от должности, отдела и т.д. | Готово. Требуется уточнение требований
Дизайнер макетов | Готово. Требуется уточнение требований
Элемент макетов планов с организацией раздельного доступа к отдельным планам | Готово. Требуется уточнение требований
Элементы макетов СКД с индивидуальными настройками | По мере развития новых элементов макета
Работа ОЗ по настроенным макетам | Готово. Требуется уточнение требований
Деление всех сущностей по отдельным организациям с учетом прав на них отдельных операторов | Готово. Требуется уточнение требований
Ведение списка сотрудников и посетителей в зависимости от организации и прав текущего оператора на тип сотрудника. Назначение графиков работ отдельным сотрудникам | 50%
Фильтр для сотрудников и посетителей по организациям, отделам, должностям, датам принятия на работу. Неполнотекстный поиск по ФИО и другим полям | 50%
Выдача карт доступа сотрудникам и посетителям | 50%
Подключение локального считывателя для получения идентификатора карты доступа при выдаче карты
Назначение прав доступа на карту по уровням доступа, на отдельные помещения и с указанием временных критериев | Готово. Требуется уточнение требований
Печать пропусков для сотрудника по каждой карте | Готово. Требуется уточнение дизайна
Редактор уровней доступа | Готово. Требуется уточнение дизайна
Редактор доступных карт доступа(выданных и неактивных) | 50%
Редактор подразделений | 50%
Редактор должностей | 50%
Редактор дополнительных данных (текстовых т графических) сотрудников и посетителей | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор документов | Готово. Требуется уточнение требований
Редактор именованных интервалов | 50%
Редактор недельных схем работ | 50%
Редактор сменных схем работ | 50%
Редактор месячных схем работ | 50%
Редактор праздничных дней | 50%
Редактор графиков работ с указанием контролирующих помещений | 50%
Редактор допустимых времён опозданий и уходов раньше
Временная замена графиков работ и подразделений | Уточнить требования
Редактирование больничных, отпусков и прочих оправдательных документов
Дисциплинарные отчеты по заданным сотрудникам на основе подразделения, должности, временного интервала т.д. Время присутствия, отсутствия, опозданий, уходов раньше, отработанного времени и т.д. Всего порядка двух десятков | Уточняются требования и типичные тактики использования с сотрудниками отдела кадров
Печать табелей отработанного времени в стандартных формах
Редактор доступных типов оправдательных документов
Модуль организации проходной с возможностью подтверждения и запрета прохода
Система звуковой индикации несанкционированных проходов, нарушении режима, взломов и т.д.
Журнал событий СКД | 50%
Архив событий СКД с фильтрацией
Управление и изменение режимов работы устройств СКД | 50%
Отображение состояний устройств и зон СКД в ОЗ | Готово
Отображение устройств СКД, зон СКД и видеокамер на планах в ОЗ | Готово
Организация проходной с видео идентификацией | 50%
Просмотр живого и архивного видео с нескольких камер | По мере развития RVI-VSS
Защита сервера хасп-ключем | Уточнить требования
Организация доступа к базе данных | 2014-12-01
Клиент-серверное взаимодействие | 2014-12-01
Запись списка идентификаторов в контроллер
Запись списка временных интервалов в контроллер
Команды управления контроллером и его считывателями
Система определения изменений конфигурации и синхронизация отдельных изменений в отдельные контроллеры
Опрос журнала событий и состояний устройств и зон СКД | 50%
Ведение журнала учета входов и выходов в контролируемые помещения
Механизм слежения и сохранения нескольких кадров видеокамеры до и после прохода сотрудника | Готово. Следует пересмотреть в связи с интеграцией с RVI-VSS
Глобальный антипассбэк
Протокол обмена с имитатором | 2014-12-01
Установка модулей Видео и СКД для сервера, администратора и ОЗ | Готово. Будет развиваться по мере развития состава устанавливаемых модулей
Выполнение скрипта установки и изменения базы данных СКД
Инсталлер драйвера базы Microsoft SQL Server 2005
Инсталлер-бутстреппер сторонних компонент
Автоматизация столовой | 2015
Интеграция с бухгалтерскими программами | 2015
Автотранспортная проходная | 2015
Мультисерверная репликация | 2015
Экспорт отчетов в pdf, docx, xls, csv и т.д. | 2015
Показ нахождения сотрудников в помещениях, поиск сотрудника в помещения | 2015
SMS уведомление сотрудников | 2015
Планировщик заданий | 2015